## Gráfico de Gantt
Planilha de Cronograma e Orçamento do Projeto | [17 empty] | Dica do Smartsheet ➜ | [5 empty] | O cronograma visual do gráfico de Gantt mostra os detalhes de cada tarefa e as necessidades do projeto.
TÍTULO DO PROJETO |  | Plataforma EAD | [14 empty] | Valor hora do Profissional | NOME DA EMPRESA | [6 empty] | EDUC
GERENTE DO PROJETO |  | Ygor Rocha | [14 empty] | 80 | DATA | [6 empty] | 2020-03-09
Equipe do Projeto
P1 | Profissional 1 | Andre Leal | [14 empty] | 40
P2 | Profissional 2 | Caio Cesar Pereira Cordeiro | [14 empty] | 40
P3 | Profissional 3 | Felipe Roberto Borges | [14 empty] | 40
P4 | Profissional 4 | Marcus Moreira | [14 empty] | 40
P5 | Profissional 5 | Ygor Rocha | [14 empty] | 40
[18 empty] | 2020-03-09 |  |  |  |  | 2020-03-16 |  |  |  |  | 2020-03-23 |  |  |  |  | 2020-03-30 |  |  |  |  | 2020-05-06 |  |  |  |  | 2020-04-13 |  |  |  |  | 2020-04-20 |  |  |  |  | 2020-04-27 |  |  |  |  | 2020-05-04 |  |  |  |  | 2020-05-11 |  |  |  |  | 2020-05-18
|  |  | PLANEJADO | [9 empty] | REALIZADO
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | [8 empty] | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DIAS | % DA TAREFA CONCLUÍDA |  | FASE 1 | [14 empty] | FASE 2 | [14 empty] | FASE 3 | [14 empty] | FASE 4
[5 empty] | QTD DE DIAS | Qtd Hora GP | Qtd Hora P1 | Qtd Hora P2 | Qtd Hora P3 | Qtd Hora P4 | Qtd Hora P5 | Custo Estimado da Atividade | [5 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[18 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
1 | Gerenciamento do Projeto |  | 2020-03-09 | 2020-05-18 | [8 empty] | 0 | 2020-05-18
1.1 | Elaborar Plano da Execução | [11 empty] | 0 | 2020-05-18 |  | 50%
1.1.1 | 1a reunião com a equipe que foi designada após a formalização do início do projeto | Gerente do Projeto | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 1 | 100%
1.1.2 | Coletar Requisitos e definir o escopo | Gerente do Projeto | 2020-03-10 | 2020-03-13 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1160 | 2020-03-10 | 2020-03-13 | 3 | 100%
1.1.3 | Criar a EAP | Gerente do Projeto | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 640 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 0 | 100%
1.1.5 | Adiamento projeto - ajuste ao cenário e alinhamento com equipe | Gerente do Projeto | 2020-03-17 | 2020-04-20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-17 | 2020-04-20 | 33 | 0%
1.1.4 | Reunião de Orientação e aprovar a EAP | Gerente do Projeto | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 320 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 0 | 100%
1.1.6 | Elaborar Cronograma e Orçamento | Gerente do Projeto | 2020-04-22 | 2020-04-30 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 2020-04-22 | 2020-04-30 | 8 | 0%
1.1.7 | Reunião de APROVAÇÃO da EAP, Cronograma e Orçamento | Gerente do Projeto | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 400 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 0 | 0%
1.1.8 | Elaborar demais planos de gerenciamento | Gerente do Projeto | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 0 | 0%
1.1.9 | Reunião de APROVAÇÃO do Plano de Projeto | Gerente do Projeto | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 1 | 0%
1.2. | Acompanhamento da Execução | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0%
1.2.1. | Planejamento da Sprint | Gerente do Projeto | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1160 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 0 | 0%
1.2.2. | Sprint Review e Retrospectiva da Sprint | Gerente do Projeto | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 320 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 0 | 0%
1.2.3. | Planejamento da Sprint | Gerente do Projeto | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 760 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 0 | 0%
1.2.3. | Sprint Review e Retrospectiva da Sprint | Gerente do Projeto | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 320 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 0 | 0%
1.2.4. | Apresentação dos Resultados do Projeto | Gerente do Projeto | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1120 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 0 | 0%
2 | Configurar - Sprint 1 |  | 2020-05-06 | 2020-05-08 | [8 empty] | 2020-05-06 | 2020-05-08
2018-01-02 | Efetuar Configurações | Profissional 1 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 4 | 0%
2018-02-02 | Efetuar Instalações Necessárias | Profissional 3 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 800 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 3 | 0%
2018-03-02 | Documentar Todo o Processo | Profissional 2 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 0 | 0%
3 | Piloto e Treinamento - Sprint 2 |  | 2020-05-11 | 2020-05-14 | [8 empty] | 2020-05-11 | 2020-05-14
3.1 | Curso Piloto | Profissional 4 | 2020-05-11 | 2020-05-14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 640 | 2020-05-11 | 2020-05-14 | 0 | 0%
3.2 | Treinamento de Usuários | Profissional 2 | 2020-05-11 | 2020-05-14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2020-05-11 | 2020-05-14 | 0 | 0%
4 | Validar e Entregar - Sprint 3 |  | 2020-05-06 | 2020-05-08 | [8 empty] | 2020-05-06 | 2020-05-08
2018-01-04 | Validar Todas as Instancias do Projeto | Profissional 4 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 640 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 0 | 0%
2018-02-04 | Entregar Projeto e Apresentar | Profissional 5 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 0 | 0%
| Custo Total do Projeto | [10 empty] | 11800
Formulas:
DATA DE INÍCIO = [DATA DE INÍCIO]
DATA DE INÍCIO = MIN([DATA DE INÍCIO, row below]:E37)
DATA DE CONCLUSÃO = MAX([DATA DE CONCLUSÃO, row below]:F37)
DATA DE CONCLUSÃO = MAX([DATA DE CONCLUSÃO, row below]:P37)
QTD DE DIAS = DATEDIF([DATA DE INÍCIO],[DATA DE CONCLUSÃO],"D")+1
DIAS = DATEDIF([DATA DE INÍCIO],[DATA DE CONCLUSÃO],"D")+1
Note on H15: Quantidade de Horas do Gerente estimada para cada atividade
Note on I15: Quantidade estimada do Profissional em cada atividade

## Referência de Custos
Perfil do Profissional | Salário mensal | Custo mensal 1.8% do salário mensal | Custo HH (homem hora) para 176hs mensais (22 dias uteis x 8hs) | Custo HH para 176hs mensais (22 dias uteis x 8hs) - Valor aproximado | Qtd horas estimadas para o projeto | Qtd de profissionais | Qtd de horas por profissional
Gerente de Projeto | 7867 | 14160.6 | 80.458 | 80 | 140hs (até 20h/semana) | 1 | 140hs (7 a 8 semanas)
Analista de Sistemas | 3966 | 7138.8 | 40.5614 | 40 | 420hs (até 20h/semana) | 3 | 140hs (7 a 8 semanas)